## Planilha1
PLANEJAMENTO SPRINT 1
TAREFA | PRIORIDADE | RESPONSÁVEL | DATA DE INÍCIO | DATA DE ENTREGA | STATUS
Criar Prótotipo do Site no Canvas | Alta | Pedro Henrique, Pedro, Douglas | 2024-07-22 | 2024-07-25 | Concluído
Reunião com o cliente e coleta conteúdo do site | Alta | Pedro Henrique, Pedro, Douglas | 2024-07-22 | 2024-07-25 | Concluído
Preenchimento de Termos e Atas | Alta | Pedro Henrique, Pedro, Douglas | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Concluído
Estruturar o site usando HTML e CSS | Alta | Pedro Henrique e Pedro | 2024-07-22 | 2024-07-30 | Concluído